## Avaiability
Sprint Planning |  | Day | David | Louis | Natalia | Rainer | Member | Member | Member | Member | Member | Total Hours | Total SP | Corrected Hours
|  | Monday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Project | Shine | Tuesday | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2.7 | 25.6
Sprint | 16.1.3 | Wednesday | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2.7 | 25.6
|  | Thursday | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2.7 | 25.6
Team size | 4 | Friday | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.35 | 12.8
Sprint length in weeks | 2 | Monday | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.025 | 19.2
|  | Tuesday | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.35 | 12.8
Base Team Velocity | 27 | Wednesday | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.025 | 19.2
Team member 1 week velocity | 3.375 | Thursday | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.025 | 19.2
Team member 1 hour velocity | 0.084375 | Friday | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.35 | 12.8
Team availability | 67.5% | Totals | 64 | 56 | 40 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 18.225 | 172.8
Available velocity | 18.225
Committed velocity
Hour correction factor | 0.8
Initial Task estimation | 130
Percentage for Support | 30%

## Burndown Data
Tasks | 120.96 | 130 |  |  |  | Total
Day of sprint | Available | Estimated | Burned | Remaining | Task Delay | Unplanned | Delay
Monday | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
Tuesday | 17.92 | 130 | 3 | 127 | -3 | 0 | -3
Wednesday | 17.92 | 112.08 | 9.5 | 117.5 | 5.42 | 0 | 5.42
Thursday | 17.92 | 94.16 | 20 | 97.5 | 3.34 | 0 | 3.34
Friday | 8.96 | 76.24 | 22 | 75.5 | -0.74 | 0 | -0.74
Monday | 13.44 | 67.28 | 13 | 62.5 | -4.78 | 0 | -4.78
Tuesday | 8.96 | 53.84 | 14 | 48.5 | -5.34 | 0 | -5.34
Wednesday | 13.44 | 44.88 | 3 | 45.5 | 0.62 | 0 | 0.62
Thursday | 13.44 | 31.44 | 24 | 21.5 | -9.94 | 0 | -9.94
Friday | 8.96 | 18 | 15 | 6.5 | -11.5 | 0 | -11.5
End of sprint | 0 | 9.04 |  |  | #N/A | 0 | #N/A
Support | 51.84 | 0
Day of sprint | Available | Burned Total | Burned | Remaining | Max
Monday | 0 | 0 | 0 | 51.84 | 51.84
Tuesday | 0 | 0 | 0 | 51.84 | 51.84
Wednesday | 0 | 4 | 4 | 47.84 | 51.84
Thursday | 0 | 12 | 8 | 39.84 | 51.84
Friday | 0 | 12 | 0 | 39.84 | 51.84
Monday | 0 | 19 | 7 | 32.84 | 51.84
Tuesday | 0 | 23 | 4 | 28.84 | 51.84
Wednesday | 0 | 28 | 5 | 23.84 | 51.84
Thursday | 0 | 34 | 6 | 17.84 | 51.84
Friday | 0 | 40 | 6 | 11.84 | 51.84
End of sprint | 0 |  |  |  | 51.84

## Burndown Chart
Shine | Sprint Burndown | Sprint | 16.1.3 | Velocity (SP) | ? | Todo (H) | 130
Rainer unexpectadly needed to go to SAFe training

## Support Chart
Shine | Support Burnup | Sprint | 16.1.3 | Max | 51.84 | Spend | 8 | Remaining | 11.84